ZÁPIS  č. 2/2011

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI

MAS ČESKOMORAVSKĚ POMEZÍ O.P.S. ZE DNE 22.8.2011

Přítomni:     dle prezenční listiny

Program:            1.    Zakladatelská smlouva společnosti.

- Úhrada členských vkladů nových členů.

- Dispoziční oprávnění k účtu MAS.

- Vnitřní předpis k odměňování orgánů MAS.

- Zápis údajů do rejstříkového soudu – Krajský soud Brno.

- Vedení účetnictví.

- Harmonogram činnosti MAS (srpen 2011 – červen 2012).

Jednání správní rady společnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s.:

- Správní rada společnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s. rozhodla po drobných úpravách (zejména v čl. XI.) schválit „Dohodu o změně zakladatelské smlouvy“.

- Správní rada stanovila termín pro úhradu členských vkladů nových členů MAS – do 15.9.2011

- Správní rada schválila dispoziční oprávnění k účtu MAS pro ředitele společnosti            a předsedu správní rady.

- Správní rada schválila „Vnitřní předpis k odměňování orgánů společnosti“.

- Správní rada schválila podání žádosti o zápis údajů do rejstříku obecně prospěšných společností při Krajském soudu v Brně v termínu do 30.8.2011.

- Správní rada schválila uzavřít smlouvu o vedení účetnictví MAS s externí účetní paní Šimonovou z Havlíčkova Brodu.

- Správní rada schválila níže uvedené termíny pro plnění klíčových úkolů a činností:

- zpracování strategického plánu MAS (hrubá verze) -  do 4.11.2011

- připomínkové řízení k strategickému plánu MAS - od 4.11.2011 - do 21.11.2011

- jednání správní rady společnosti MAS - středa 23.11.2011 v 17.00 hod - MěÚ (zas.míst. č.4)

- konzultace strategického plánu - prosinec 2011 -  leden 2012

- nové webové stránky - do 30.1.2012

- žádost o dotaci na r. 2012 - 2013 -  v 1.Q. / 2012

- vyhodnocení žádosti o dotaci na  r. 2012 – 2013 –   do 30.6.2012

Zapsal: Ing. Petr Denk

Mgr. Vlastimil Matula, předseda správní rady